## Hoja1
Fases | Actividades | Año 2021 (Semanas)
|  | Mayo | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1 | Documentación
Entrevista con la rectora de la institución | bar: Agosto 1 to Agosto 2
Entrevistas con los actores involucrados en los procesos de interés en la institución
Determinar los módulos necesarios para la plataforma web de gestión académica | bar: Junio 1
Fase 2 | Descubrimiento de requerimientos | bar: Junio 2 to Junio 3
Clasificación y organización de requerimientos | bar: Junio 4 to Julio 2
Priorización y negociación de requerimientos | bar: Julio 3
Aprobación del documento de levantamiento de requerimiento
Fase 3 | Modelar los diagramas UML | bar: Agosto 1 to Agosto 3
Modelar los diagramas de la base de datos | bar: Agosto 4 to Septiembre 1
Fase 4 | Instalación y configuración de las herramientas necesarias para el desarrollo | bar: Septiembre 2
Elaborar la base de datos | bar: Septiembre 3
Elaborar las interfaces de la plataforma web | bar: Septiembre 4 to Octubre 1
Codificación de los modelos, controladores y vinculación con las vistas de la plataforma web | bar: Octubre 2 to Febrero 4
Prueba e implementación | bar: Febrero 3 to Febrero 4
Redacción del trabajo final